## Feuille1
Tâches à réaliser en fonction du n° de semaine	ANNEE 2021

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Projet tuteuré Semestre 2
Suivi 0
Répartition des tâches entre les membres
Créer un serveur discord pour le groupe
Mettre en place le logiciel de gestion de projet
Mettre en place un ggDocs
Mettre en place Github
Réaliser le suivi - Présentation de l’organisation du groupe
Réfléchir au sujet
Réaliser le suivi - Tryptique PCD
Réaliser le suivi - Rapport d’activité
Réaliser le suivi - Macro-Planning
Réaliser le suivi - Discussions
Réaliser le suivi - Point d’activité de projet
Réaliser le suivi - Diagramme COQ
Réaliser le suivi - Tableau de gestion des risques
Réaliser le suivi - Planification en PERT
Compte rendu du suivi avec micro-planning

Ce qui concerne le développement de l’application
(à définir au fur et à mesure)
Programmation et développement de l’application

Suivi 1
Répartition des tâches entre les membres
Réaliser le suivi - 1ère version du DAB
Partie 1 du DAB - Contexte / Objectifs / Critères d’acceptabilité
Partie 2 du DAB - Besoins clients
Partie 3 du DAB - Scénarios d’utilisation
Partie 4 du DAB - Fonctionnalités
Partie 5 du DAB - Contraintes techniques et clients
Partie 6 du DAB – Documentation / Risques / Délais / Coûts
Réaliser le suivi - Version finale du DAB
Réaliser le suivi - Résultats d’analyse des besoins
Réaliser le suivi - Fonctionnement interne du groupe
Réaliser le suivi - Répartition du travail
Réaliser le suivi - Macro-Planning
Réaliser le suivi - Rapport d’activité
Réaliser le suivi - Utilisation de la plateforme de travail
Réalisation du diaporama pour la présentation
Passage du suivi 1
Compte rendu du suivi avec micro-planning

Suivi 2
Répartition des tâches entre les membres
Réaliser le suivi - 1ère version du DS
DS – Introduction (Contexte et objectifs)
DS – Description de l’application (Objectif et architecture globale)
DS – Spécifications domaine métier (Diagrammes de classe, acteurs…)						Bastien
DS – Spécifications fonctionnelles détaillées (Use Case)						Vincent
DS – Spécifications IHM (Maquettes et schémas de navigation)						Clément
DS – Spécifications des données (DD,MCD, MLD)						Trystan
DS – Spécifications techniques						Jérémy
Version finale du DS – Corrections						Tous
Résultats d’analyse et de conception (Pour la réunion suivi 2)
Réaliser le suivi - Maquettes IHM
Réaliser le suivi - Schéma de navigation
Réaliser le suivi - Diagramme UML
Réaliser le suivi - Choix, persistance des données
Réaliser le suivi - Algorithmes des fonctionnalités complexes
Réaliser le suivi - Répartition du travail
Réaliser le suivi - Macro-Planning
Réaliser le suivi - Rapport d’activité
Réaliser le suivi - Utilisation de la plateforme de travail
Compte rendu du suivi avec micro-planning

Suivi 3
Répartition des tâches entre les membres
Réaliser le suivi - Macro-Planning
Réaliser le suivi - Répartition du travail
Réaliser le suivi - Rapport d’activité
Réaliser le suivi - Utilisation de la plateforme de travail
Réaliser le suivi - Résultats de développement
Réaliser le suivi - Présentation d’une version à 75 % de l’appli
Compte rendu du suivi avec micro-planning

Soutenance
Rapport final
Répartition des tâches entre les membres
Préparation du diaporama
Séance d’entraînement